## Sheet1
5조 간트차트 |  | 프로젝트 이름 |  | Developer Plus | [27 empty] | 프로필 페이지 구인/구직 미니 페이지 구상
|  | 프로젝트 조원 |  | 나윤재, 박용호, 우주은, 임영훈 | [27 empty] | 구인/구직 미니 페이지 개발
|  | 프로젝트 기간 |  | 2023-03-24~2023-09-10
구분 | 세부 항목 | 담당자 | 진행률 | 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월 |  |  |  | 7월 |  |  |  | 8월 |  |  |  | 9월
|  |  |  | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주
분석설계 | 팀빌딩 웹사이트 주제 선정 | 전원 | 0%
| 벤치마킹 및 분석 | 전원 | 0%
| 서비스 프로세스 | 전원 | 0%
| 화면 흐름도 제작 | 전원 | 0%
UI디자인 | 메인 페이지 UI | 박용호 | 0%
| 로그인/회원가입 UI | 박용호 | 0%
| 프로필 UI | 박용호 | 0%
| 게시판 UI 구상 | 나윤재 | 0%
| 게시판 글목록 UI | 나윤재 | 0%
| 게시판 글쓰기 UI | 나윤재 | 0%
| 톡방 인터페이스, 기능 구상 | 임영훈 | 0%
| 톡방 인터페이스 구현 | 임영훈 | 0%
| 일정관리 인터페이스 구현 | 임영훈 | 0%
| 일정관리 인터페이스, 기능 구상 | 임영훈 | 0%
| 공지관리 인터페이스, 기능 구상 | 임영훈 | 0%
| 공지관리 인터페이스 구현 | 임영훈 | 0%
기능구현 | 로그인기능 개발 | 박용호 | 0%
| 회원가입 기능 개발 | 박용호 | 0%
| 프로필 기능 개발 | 박용호 | 0%
| 블로그 기능 구현 | 박용호 | 0%
| 블로그 기능 구상 | 박용호 | 0%
| 게시판 글쓰기 기능 구현 | 나윤재 | 0%
| 게시글 글목록 기능 구현 | 나윤재 | 0%
| 게시글 카테고리 선택 기능 구현 | 나윤재 | 0%
| 관심글 등록, 최근 본 게시판 기능 구현 | 나윤재 | 0%
| 특정 키워드, 카테고리 업로드 알람 기능 구현 | 나윤재 | 0%
| 톡방 기능 구현 | 임영훈 | 0%
| 톡방 기능 이식 | 임영훈 | 0%
| 일정관리 기능 구현 | 임영훈 | 0%
| 일정관리 기능 이식 | 임영훈 | 0%
| 공지관리 기능 구현 | 임영훈 | 0%
| 공지관리 기능 이식 | 임영훈 | 0%
테스트 | 블로그 테스트 | 박용호 | 0%
| 구인/구직 미니 페이지 테스트 | 박용호 | 0%
| 게시판 글쓰기 기능 테스트 | 나윤재 | 0%
| 게시판 글목록 기능 총 테스트 | 나윤재 | 0%
| 톡방 기능 테스트 | 임영훈 | 0%
| 일정관리 테스트 | 임영훈 | 0%
| 공지관리 테스트 | 임영훈 | 0%
| 팀원 관리 파트 총 테스트 | 임영훈 | 0%